## Data
| Aloitus | Tehty | Jäljellä
Dokumentointi | 2018-01-17 | 90 | 0
// MILESTONE 1 // | 2018-01-17 | 50 | 0
Kytkentöjen verifiointi | 2018-02-21 | 15 | 0
Kytkentöjen testaus | 2018-02-21 | 7 | 0
Kytkennän toteutus | 2018-02-07 | 20 | 0
LCD-näytön testisofta | 2018-02-14 | 7 | 0
Vaatimusten analysointi | 2018-01-17 | 10 | 0
Luovutuskatselmointi | 2018-04-13 | 0 | 1
Luovutustestaus | 2018-04-07 | 0 | 6
Katselmointi 2 (Pp) | 2018-04-11 | 0 | 2
Katselmointi 1 (Pp) | 2018-02-07 | 1 | 0
Iterointi | 2018-01-17 | 0 | 86
Kokonaistoteutus | 2018-01-17 | 20 | 66
Web UI testaus | 2018-03-23 | 0 | 15
WEB UI osuus | 2018-03-18 | 0 | 10
Tietokannan testaus | 2018-03-08 | 0 | 15