## Testiympäristö
Käytettävät nittalaitteet:
Fluke 79
DUT:(Device Under Test)
Arduino alusta
Kytkentä versio v.1.0 ( kytkennnän versio joka testataan)
Signaalin lähde
BMP-180 Ilmanpaineanturi
OL = Olli Laurila
AS = Ari Savolainen
VT = Väinö Tuominen

## Testitapaukset
Test Case | pvm | Testaaja | Vaatimus joka todennetaan | Mittaus | Mitattu arvo | Hyväksyntä raja | OK/NOK
1. | 2018-02-07 | OL | Kytkentä on tehty kytkentäkaavioiden mukaisesti | Silmämääräinen kytkentälevyn ja johdotusten tarkastus | Hyvältä näyttää | -
2. | 2018-02-14 | OL | Regulaattorilta tulevat jännitteet oltava: 8v/5v/3.3v | Mitataan yleismittarilla regulaattorilta tulevat jännitteet | 7.9v/5.0v /3.3v | <0.5V
3. | 2018-02-14 | OL | LCD-Näyttö on oikein kytketty ja toimiva | Ajetaan arduinolla LCD-näytön testaamiseen tarkoitettu koodi. Näytölle pitäisi tulostua: TEST | TEST | -
4. | 2018-02-24 | OL | Ilmanpaineanturi on oikein kytketty ja toimiva | Ajetaan arduinolla testikoodi, jolla saadaan sarjamonitoriin painelukema | Saadaan dataa | -
5. | 2018-02-24 | OL | Ilmanpaineanturi palauttaa realistista dataa | Ajetaan arduinolla testikoodi, ja tulkitaan saatu mittausdata | 101350 Pa | <10000Pa
6. | 2018-03-14 | OL | Varmistetaan Ethernet-yhteyden saaminen ja toimivuus | Kytketään lauta ethernetillä ja haetaan IP ohjelmallisesti | Oikea IP saatu: 10.10.206.145 | -
7. | 2018-03-21 | VT | Varmistetaan MQTT-funktioiden toimivuus | Varmistetaan että ohjelma kääntyy, ja dataliikenne Raspberryn kanssa onnistuu | Ohjelma toimii ja data liikkuu | -
8. | 2018-03-14 | OL | Varmistetaan, että kellonajan haku palvelimelta on onnistunut | Kun IP saatu, haetaan kellonaika palvelimelta | Oikea kellonaika saatu | -
9. | 2018-03-14 | OL | Varmistetaan, että mittausdata ja kellonaika ovat luettavissa LCD-näytöllä | Haetaan molemmat ohjelmallisesti ja tarkastetaan LCD-näytöltä | Molemmat tulostuvat oikein | -
10. | 2018-03-21 | VT | Varmistetaan, että mittausdatan siirtäminen Raspberrylle onnistuu | Tarkastetaan Raspberryn päästä että datan siirto onnistui | Mittausdata luettavissa Raspberrylla | -
11. | 2018-04-04 | AS | Varmistetaan, että mittausdatan siirtäminen tietokantaan onnistuu | Tarkastellaan kantatasolla, että data siirtyy sinne | Mittausdata siirtyy, ja on oikeellista | -
12. | 2018-04-04 | AS | Varmistetaan, että mittausdata on käytettävissä Web-UI:lla | Haetaan kannasta tietoa selaimella ja varmistetaan, että se on luettavissa selaimella | Mittausdata on luettavissa selaimella | -
13. | 2018-04-25 | OL | Varmistetaan Web-UI:n oikea toiminta | Tarkastetaan, että Web-UI näyttää oikean kannasta saadun data | Selaimen data vastaa kannan dataa | -